О результатах реализации проекта «Здоровые города и поселки» в Любанском районе в 2024 году.

По итогам изучения полученной информации от исполнителей и заинтересованных план дополнительных мероприятий по реализации профилактического проекта «Здоровый город» г.Любань на 2019-2024 годы» на 2024 год выполнен на 89% (полностью выполнены 41 пункт из 46). Так, не обеспечено выполнение п.19 - Организация и проведение обязательного медицинского осмотра работающих, занятых в условиях воздействия вредных и (или)опасных производственных факторов в порядке, предусмотренном законодательством (по итогам 2024 года обязательными медицинскими осмотрами охвачено 92,45% работающих); п.24 – Модернизация локальной вычислительной сети за счет «Всемирного банка развития» - перенесено на 2025 год; п.26 – Проведение текущего ремонта пищеблока ЦРБ – не завершен, перенесено на 2025 год; п.45 – Установка вытяжного устройство СовПлим для удаления сварочных аэрозолей в механосборочном цехе ООО «Завод Тяжелого Машиностроения»; п. 46 – Благоустройство внутренней территории предприятия ООО «Завод Тяжелого Машиностроения»: благоустройство подъездных путей, устройство клумб, посадка газонов, декоративных растений – в связи с продолжение строительных работ на территории перенесено на 2025-2026 годы.

По итогам изучения полученной информации от исполнителей и заинтересованных план дополнительных мероприятий по реализации профилактического проекта «Сорочи – здоровый поселок» на 2021-2025 годы» на 2024 год выполнен на 93% (полностью выполнены 28 пунктов из 30). Так не обеспечено выполнение п.22 - Организация и проведение обязательного медицинского осмотра работающих, занятых в условиях воздействия вредных и (или)опасных производственных факторов в порядке, предусмотренном законодательством, п.27 – Оборудование спортивных площадок (игровая площадка для детей, футбольное поле, площадка для волейбола, установка антивандальных уличных тренажеров) на территории земель общего пользования в аг.Сорочи (выполнен частично – оборудована воркаут площадка с антивандальными тренажерами).

По итогам изучения полученной информации от исполнителей и заинтересованных план дополнительных мероприятий по реализации профилактического проекта «Уречье – здоровый поселок» на 2024-2028 годы» на 2024 год выполнен на 95% (полностью выполнены 38 пунктов из 40). Так не обеспечено выполнение п.20 - Организация и проведение обязательного медицинского осмотра работающих, занятых в условиях воздействия вредных и (или)опасных производственных факторов в порядке, предусмотренном законодательством, п.12 – Устройство велодорожки вдоль дороги Н-8866 (обход городского поселка Уречье («Автомобильная дорога Р-57 Кучино – Любань- Ветчин (до автомобильной дороги М-10» - Уречье) – 6,7км.

С целью оценки состояния здоровья в октябре-ноябре 2024 года проведено анкетирование жителей г.Любани, аг.Сорочи, г.п.Уречье и аг.Таль, в выборке приняло участие 695 человек, 248 мужчин и 447 женщин. По результатам установлено:

Никогда не курили 35,5% опрошенных (247) человек;

Курят от случая к случаю 5,0% (35 человек);

Курят постоянно 19,8% (138 человек);

Никогда не употребляют алкоголь 15,5% (108 человек);

Несколько раз в год (по праздникам) 57,4% (399 человек);

Ежедневно – 1,6% (11 человек).

Уделяют физической активности не менее 20 минут в день 59,4% (413 человек), менее 20 минут – 40,6% (282 человек).

Вообще не употребляют соль 7,3% (51 человек);

До 1 чайной ложки (до 5 гр.) 67,5% (469 человек);

Более 20 гр. – 2,1% (15 человек);

Вообще не употребляют сахар 12,8% (89 человек);

До 3 чайных ложек (5-15гр.) 26,6% (185 человек);

4 чайные ложки (20 гр.) 9,5% (66 человек);

Более 12 чайных ложек (более 60гр.) 1,3% (9 человек);

Употребляют менее 100гр. овощей и фруктов сутки 5,2% (36 человек);

100гр. – 9,3% (65 человек);

200гр. – 21,3% (155 человек);

300гр. – 21,8% (152 человека);

500гр. – 15,9% (111 человек);

Более 1кг – 2% (14 человек);

Возрастной состав опрашиваемых:

18-20 лет – 2,4% (17 человек);

21-30 лет – 10% (70 человек);

31-40 лет – 21,4% (149 человек);

41-50 лет –29,2% (203 человека);

51-60 лет – 29,2% (203 человека);

61-69 лет – 8,3% (58 человек).

Участникам даны рекомендации по вопросам рационального питания и ведения здорового образа жизни.

Для продолжения эффективной реализации профилактического проекта «Здоровые города и поселки» в аг.Сорочи, г.п.Уречье у ответственных исполнителей и заинтересованных запрошены предложения для внесения в планы мероприятий на 2025 год, а так же предложения для внесения в план мероприятий на период 2025-2029 годы для профилактического проекта «Любань – здоровый город».

Для дальнейшего продвижения государственного профилактического проекта и расширения сети «Здоровых городов и поселков» с целью вовлечения в 2025 году в проект аг.Сосны-1 в адрес предприятий и организаций, территориально расположенных в аг.Сосны-1, направлены запросы о внесении предложений в план мероприятий на 2025 год. Планируется включение в проект аг.Сосны-1 в 1 полугодии 2025 года.